Чек-лист готовности общеобразовательного учреждения к введению обновленных ФГОС

(ФГОС ООО, ФГОС НОО)

Наименование общеобразовательного учреждения ___МБОУ «Хандагайтинская  СОШ» Овюрского кожууна_____________________

Общее количество управленческих и педагогических работников школы ___72___, из них учителей, _72____, их них административных работников____25______

Планируемое количество 1 классов на 1 сентября 2022 г. ____3_______, кол-во детей______72_________

Кол-во 2 классов на 1 сентября 2022 г. ____4__________кол-во детей в них____83_____, в том числе кол-во 2 классов, обучающихся по обновленным ФГОС НОО___0___   кол-во детей в них____0_____

Кол-во 3 классов на 1 сентября 2022 г. _____3__________кол-во детей в них____71_____, в том числе кол-во 3 классов, обучающихся по обновленным ФГОС НОО ___0___ кол-во детей в них____0_____

Кол-во 4 классов на 1 сентября 2022 г. ____4___________кол-во детей в них_____98____, в том числе кол-во 4 классов, обучающихся по обновленным ФГОС НОО___0___  кол-во детей в них_____0____

Планируемое количество 5-х классов на 1 сентября 2022 г. ____3______кол-во детей в них________72______________, в том числе детей с ОВЗ __0___

Кол-во 6 классов на 1 сентября 2022 года, ______3_________кол-во детей в них_____65____, в том числе кол-во 6 классов, обучающихся по обновлённым ФГОС ООО____0______ кол-во детей в них____0_____, в том числе детей с ОВЗ _1____

Кол-во 7 классов на 1 сентября 2022 года, _____3_____кол-во детей в них_____58____, в том числе кол-во 7 классов обучающихся по обновленным ФГОС ООО_____0_____ кол-во детей в них____0_____, в том числе детей с ОВЗ ____3__________

Кол-во 8 классов на 1 сентября 2022 года, _____4__________кол-во детей в них______72___, в том числе кол-во 8 классов обучающихся по обновленным ФГОС ООО______0____ кол-во детей в них_____0__, в том числе детей с ОВЗ _____2______

Кол-во 9 классов на 1 сентября 2022 года, _____3_________кол-во детей в них_____64____, в том числе кол-во 9 классов обучающихся по обновленным ФГОС ООО____0______ кол-во детей в них____0_____, в том числе детей с ОВЗ __0___

| Критерий |  | Показатели | Оценка показателя |  |  | Предполагаемая дата выполнения (если данный показатель отсутствует) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | да | нет |  |  |
| 1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение |  | 1.1 Сформирован банк нормативно-правовых документов школьного уровня. | 1 |  | Размещение на сайте |  |
|  |  | 1.2 Внесены изменения и дополнения в Устав образовательного учреждения (по мере необходимости) | 1 |  | Размещение на сайте |  |
|  |  | 1.3. Создана рабочая группа в общеобразовательном учреждении по введению обновленных ФГОС (Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС, регламентация её деятельности) | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.4. Разработан и утвержден план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС в ОО | 1 |  | Размещение на сайте |  |
|  |  | 1.3. Разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего образования ОО/ основного общего образования /адаптированная программа основного общего образования (при наличии детей с ОВЗ) в соответствии с требованиями: | *(ФГОС НОО, ООО, ОВЗ) |  | Размещение на сайте | До 31 мая 2022 г. |
|  |  | - Пояснительная записка | 1/1/1 |  |  |  |
|  |  | - Планируемые результаты освоения основной образовательной программы | 1/1/1* |  |  |  |
|  |  | - Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы | 1/1/1* |  |  |  |
|  |  | - Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся | 1/1/1* |  |  |  |
|  |  | - Рабочая программа воспитания (возможно применение при реализации ОП примерной рабочей программы воспитания, включенной в соответствующую примерную ООП п.4 ст.12.1. 273-ФЗ) | 1/1/1* |  |  | примечание До 31 мая 2022 г. |
|  |  | - Программа коррекционной работы* (ФГОС ООО, при наличии детей с ОВЗ) | 1 |  |  | До 31 мая 2022 г. |
|  |  | - Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе коррекционных*(ФГОС ООО, при наличии детей с ОВЗ) (вправе предусмотреть применение при реализации ОП примерных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в соответствующую примерную ООП п.7.2 ст.12. 273-ФЗ) | 1/1/1* |  |  | примечание До 31 мая 2022 г. |
|  |  | - Рабочие программы курсов внеурочной деятельности | 1/1/1 |  |  | До 31 мая 2022 г. |
|  |  | - Учебный план (вправе предусмотреть применение при реализации ОП примерного учебного плана, - включенного в соответствующую примерную ООП п.7.2 ст.12. 273-ФЗ) | 1/1/1* |  |  | примечание До 1 июня 2022 г. |
|  |  | - План внеурочной деятельности | 1/1/1* |  |  | До 1 июня 2022 г. |
|  |  | - Календарный учебный график (вправе предусмотреть применение при реализации ОП примерного календарного учебного графика, - включенного в соответствующую примерную ООП п.7.2 ст.12. 273-ФЗ) | 1/1/1* |  |  | примечание До 1 июня 2022 г. |
|  |  | - Календарный план воспитательной работы (вправе предусмотреть применение при реализации ОП примерного календарного плана воспитательной работы, включенного в соответствующую примерную ООП п.4 ст.12.1. 273-ФЗ) | 1/1/1* |  |  | примечание До 1 июня 2022 г. |
|  |  | - Характеристика условий реализации ООП, в соответствии с требованиями ФГОС | 1/1/1* |  |  |  |
|  |  | 1.5.Разработаны (внесены изменения) в локальные акты, регламентирующие: |  |  | Размещение на сайте |  |
|  |  | - правила приема граждан на обучение | 1 |  |  |  |
|  |  | - порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов | 1 |  |  |  |
|  |  | - деятельность структурных подразделений школы, обеспечивающие реализацию обновленных ФГОС (например, положения о информационно-библиотечном центре и др.); | 1 |  |  |  |
|  |  | - организацию образовательного процесса для реализации обновленных ФГОС (положение об обучении по индивидуальному учебному плану, порядок выбора обучающимися учебных предметов, курсов, модулей, режим занятий обучающихся, текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, об организации обучения лиц с ОВЗ, выбора изучения родного языка, второго иностранного языка и др.) | 1 |  |  |  |
|  |  | - внутреннюю систему оценки качества образования | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.6. Разработана модель расписания образовательного процесса в соответствии с целями и задачами обновленных ОС | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.7. Разработана модель реализации сетевых форм взаимодействия ОО с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры, спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.8. Определен перечень учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей предлагаемых для выбора обучающимся, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся (часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений) | 1 |  | Размещение на сайте | До 31 мая 2022 г. |
|  |  | 1.9. Изданы приказы по общеобразовательному учреждению: |  |  |  |  |
|  |  | - О переходе ОО на обучение по обновленным ФГОС; | 1 |  |  |  |
|  |  | - О разработке образовательной программы | 1 |  |  |  |
|  |  | - Об утверждении образовательной программы | 1 |  |  |  |
|  |  | - О проведении мониторинга введения обновленных ФГОС; | 1 |  |  |  |
|  |  | - О внесении изменений в должностные инструкции работников образовательной организации | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.10. Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих обновленным ФГОС | 1 |  |  | До 31 мая 2022 г. |
| 2. Финансовое обеспечение | 2.1.Проведено согласование изменений государственного (муниципального) задания ОО в соответствии с обновленными ФГОС | 1 |  | . | До 31 мая 2022 г. |
| 3. Организационно-методическое обеспечение | 3.1. Разработан план методической работы школы с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогам в вопросах реализации обновленных ФГОС, в том числе сформированы и работают методические группы по всем направлениям функциональной грамотности | 1 |  |  | До 31 мая 2022 г. |
|  | 3.2. Организованы постоянно действующие «переговорные площадки» для организации взаимодействия всех участников образовательного процесса (сайт, форум, собрания, совещания и пр.) | 1 |  |  |  |
|  | 3.3.Сформирована система мониторинга готовности учителя к реализации обновленных ФГОС (пройдены курсы повышения квалификации, утверждено календарно-тематическое планирование, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания) | 1 |  |  |  |
|  | 3.4. Разработан (имеется) инструментарий для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся запросов их родителей (законных представителей), участия обучающихся родителей, педагогических работников, общественности в проектировании ООП и условий ее реализации (Пакет методик, диагностического инструментария, механизмы участия в проектировании и развитии ООП и условий ее реализации) | 1 |  |  |  |
|  | 3.5. Проведено анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей для разработки части формируемой участниками образовательного процесса. | 1 |  |  | До 10 апреля 2022 |
| 4. Информационное обеспечение | 4.1.Сформирован план мероприятий по информированию участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения обновленных ФГОС (Родительские собрания, заседания органа государственно-общественного управления, публикации в СМИ и др) | 1 |  |  | До 1 апреля 2022 г. |
|  | 4.2.Организовано использование информационных ресурсов ОО (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением обновленных ФГОС | 1 |  |  |  |
|  | 4.3. Обучающимся, родителям (законным представителям) совершеннолетнего обучающихся обеспечен доступ к формационно-образовательной среде, в том числе средством сети Интернет. | 1 |  |  |  |
|  | 4.4. Обеспечен доступ обучающихся к верифицированным ресурсам цифровой образовательной среды | 1 |  | . |  |
|  | 4.5. Используется электронный документооборот (включая электронные дневники и журналы, внутришкольные мониторинги и контроль) | 1 |  |  | До 1 мая 2022 г. |
| 5. Материально-техническое обеспечение | 5.1. Соответствие материально-технической базы реализации ООП по обновленным ФГОС действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны здоровья обучающихся и труда работников образовательного учреждения. | 1 |  |  | До 1 мая 2022 г. |
|  | 5.2. Возможность организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | 1 |  |  |  |
|  | 5.3. Созданы условия для реализации ООП, в том числе адаптированной, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (электронная информационно-образовательная среда) | 1 |  |  |  |
|  | 5.4. Обновлен/укомплектован библиотечно- информационный центр ОО учебной, учебно-методической литературой. | 1 |  |  | До 1 сентября 2022 г. |
|  | 5.5.Наличие в образовательной среде школы площадок для свободного самовыражения учащихся (театр, газета, интернет-форум и т.п.) | 1 |  |  |  |
|  | 5.6. Кабинеты по предметным областям оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования в соответствии с программой ООО |  |  |  |  |
|  | - Русский язык и литература | 3 |  |  |  |
|  | - Родной язык и родная литература | 2 |  |  |  |
|  | - Иностранные языки | 1 |  |  |  |
|  | - Общественно-научные предметы | 2 |  |  |  |
|  | - Искусство |  |  |  |  |
|  | - Технология | 2 |  |  |  |
|  | - Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | 1 |  |  |  |
|  | 5.7. Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного общего образования. | 4 |  |  |  |
| 6. Кадровое обеспечение | 6.1. Квалификация педагогических работников организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). | Первая и высшая категории |  |  |  |
|  | 6.2. Количество административно-управленческого персонала школы, прошедших повышение квалификации, для работы по обновленным ФГОС (100%) | 5 |  |  | До 1 сентября 2022 г. |
|  | 6.3.Количество учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации для работы по обновленным ФГОС НОО | 3 |  |  | До 1 июня 2022 г. |
|  | 6.4. Количество учителей, прошедших повышение квалификации для работы по обновленным ФГОС ООО | 20 |  |  | До 1 сентября 2022 |
|  | 6.5. Педагогические работники школы обладают компетентностью в решении профессиональных задач с применением ИКТ | да |  |  |  |
| 7. Психолого-педагогическое обеспечение | 7.1. Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений: | да |  |  | До 1 мая 2022 г. |
|  | - программа сопровождения | 1 |  |  |  |
|  | - психолого-педагогическая служба (в ОО или в муниципалитете) | 1 |  |  |  |
|  | - педагог-психолог | 1 |  |  |  |
|  | - учитель- логопед | 1 |  |  |  |
|  | - учитель-дефектолог |  |  |  |  |
|  | - тьютор |  |  |  |  |
|  | - социальные педагоги | 3 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Интерпретация полученных результатов.

Для определения уровня готовности общеобразовательного учреждения к введению обновленных ФГОС в ходе

самооценки результата необходимо использовать приведенную ниже таблицу.

| Доля от максимально возможного количества баллов (%) | Уровни готовности |
| --- | --- |
| 20-40 | Низкий |
| 40-50 | Ниже среднего |
| 51-70 | Средний |
| 71-80 | Выше среднего |
| более 80 | Высокий |