«Дорожная карта» (план) реализации целевой модели наставничества в МБОУ Хандагайтинская СОШ на2022год, 2022 – 2023 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Подготовка системных папок по проблеме наставничества. - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Январь-март, 2022 | Куулар Б.В. |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в школе | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в школе - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в школе - Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в школе - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в школе - Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества школы | Апрель-май, 2022 | Куулар Б.В. |

|  |  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | Май-август, 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | сентябрь, 2022 | Куулар Ч.В. |
|  |  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте школы. - Информирование внешней среды. (все вместе или на выбор) | Сентябрь-октябрь,2022 | Куулар Ч.В. |
|  |  | Формирование базы наставляемых |  | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Сентябрь, 2022 | Куулар Б.В. |
| 2. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках |  | 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Сентябрь,2022 | Куулар Б.В. |
|  |  | Формирование базы наставников |  | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Сентябрь, 2022 | Куулар Б.В. |

| 3. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы. | Октябрь-ноябрь, 2022 | Куулар Ч.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | Октябрь,2022 | Куулар Б.В. |
|  |  |  | 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Октябрь,2022 | Куулар Б.В. |
|  |  |  | 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Октябрь,2022 | Донгак А.С. |
| 4. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | Октябрь-декабрь, 2022 | Куулар Ч.В. |
|  |  | Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | Октябрь, 2022 | Куулар Б.В. |

|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | промежуточной оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Апрель, 2023 | Куулар Ч.В. |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Апрель,2023 | Куулар Ч.В. |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. - Проведение школьного/регионального конкурса профессионального мастерства"Наставник года", "Лучшая пара". | Май,2023 | Куулар Ч.В. |