Исполнение комплексного плана мероприятий

по развитию системы профессиональной ориентации детей и молодежи в Овюрском кожууне до 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нормативно-правовое обеспечение профориентационной работы |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка территориальных планов мероприятий на 2022-2025 годы по реализации «Стратегии развития профессиональной ориентации детей и молодежи до 2025 года» | III квартал 2022 г | Органы местного самоуправления | Исполнено. Приказ МКУ Управления образования Овюрскогокожууна № 124 от 25 августа 2022 года План мероприятий разработан. |
| Организационно-методическое обеспечение профориентационной работы |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация мероприятий по привлечению работодателей к профориентационной работе с молодежью, в т.ч.: - экскурсий для обучающихся общеобразовательных организаций; - «Дней открытых дверей» для студентов и выпускников образовательных организаций профессионального образования; - встреч с представителями разных профессий; - использование метода профессиональных проб. | 2022-2025 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, органы местного самоуправления | Исполнено. 21.09.2022г. Встреча с руководством отдела по работе со зрителями Тувинского национально-драматического театра им.В.Кок-оола. Отдел по работе со зрителями Тувинского национального театра проводил встречу с учащимися профессиональной диагностике, по выбору в будущем профессий искусства, культуры 25.09.2022г. Анкета-опросник профессионального самоопределения ТувГУ для учащихся старших классов. Участие в анкете-опроснике по профессиональному выбору прошло среди 9-11 классов, всего охвачено 23 учащихся. 12.10.2022г. Встреча с медработником ГБУЗ «Республиканский СПИД-ЦЕНТР» по теме «Вич-инфекция». Отдел по работе профилактики проводила встречу с учащимися по поводу сохранения здоровья, профилактики заболеваний, передающихся половым путем и о поступлении на медицинские учреждения. 17.10.2022г. прямой эфир с руководителем Центра трудоустройства студентов Университета «Синергия» Ольгой Асадчей на тему «Призвание, работа или хобби — в чем разница и как отличить? 18.10.2022г. прямой эфир с карьерным консультантом Synergy Academy Екатериной Гонтар на тему «Какие навыки развивать, если я еще не выбрал профессию?» 21.10.2022г. прямой эфир с руководителем Центра трудоустройства студентов Университета «Синергия» Ольгой Асадчей на тему «Образовательный трек: как понять чему учиться?» 10.11.2022г. Классный час-экскурсия в ППО МО «Дзун-Хемчикский» дислокация в Хандагайты. Экскурсия 7а класса в рамках празднования Дня работников внутренних дел |
| 2.8. | Проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам профессиональной ориентации и получения услуг профессионального образования и высшего образования для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья | ежегодно: сентябрь | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ФБГОУ ВО «Тувинский государственный университет», органы местного самоуправления, профессиональные образовательные организации | В исполнении. Для классных руководителей организован лекторий по профориентации, об онлайн-портале «Проектория». Всего за сентябрь 2022 по декабрь 2022 г. просмотрено 19 онлайн-уроков по проектории с охватом детей каждый раз не менее 300 учащихся. |
| 2.10. | Проведение тематических родительских собраний, «круглых столов», направленных на профессиональное самоопределение обучающихся и планирование их профессиональной карьеры, а также повышение привлекательности рабочих профессий с участием работодателей | ежегодно: октябрь – апрель | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы местного самоуправления, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации | Исполнено. Проведены родительские собрания в выпускных 9-11 классах, направленных на повышение информации родителей о возможностях поступления в СУЗ, ВУЗ после окончания школы, а также прошло ознакомление родителей с результатами диагностики профессиональных склонностей обучающихся в 9-11 классах по методике Дж.Голланда. |
| 2.14. | Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций, работодателей по профессиональной ориентации детей и молодежи, в том числе с ОВЗ и инвалидностью | В течение года | Профессиональные образовательные организации Республики Тыва | Исполнено. 16-22.12.2022г проведена Диагностика профессиональных склонностей обучающихся в 9-11 классах, охвачены обучающиеся 9а, 9б, 9в, 10а,10б и 11 классов. С результатами диагностики учащиеся ознакомлены. |
| Информационное сопровождение профориентационной работы |  |  |  |  |
| 3.2. | Функционирование профильных страниц профориентационной направленности на сайтах общеобразовательных организаций | 2022-2025 гг. | Органы местного самоуправления, общеобразовательные организации |  |
| 3.4. | Увеличение информационных постов по профориентации на официальных сайтах и в социальных сетях профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных организаций | 2022-2025 годы, Ежегодно, постоянно | Министерство образования Республики Тыва, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации Республики Тыва, ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр профессионального образования» | - https://vk.com/wall-145517319_687 - https://vk.com/wall-38636573_28703 - https://vk.com/wall-180695288_914 - https://school10-kyzyl.rtyva.ru/?page_id=2354 - https://vk.com/wall591905001_62 - https://school10-kyzyl.rtyva.ru/?page_id=2354 - https://vk.com/wall-145517319_716 - https://vk.com/wall-145517319_714 - https://vk.com/wall-145517319_700 - https://vk.com/wall-145532106_4933 - https://vk.com/wall-145517319_696 - https://vk.com/wall-145532106_4929 - https://vk.com/wall-145532106_4923 - https://vk.com/cpotyva?w=wall-143250978_19772 - https://vk.com/cpotyva?w=wall-143250978_19769 |
| Проведение профориентационной работы с детьми и молодежью |  |  |  |  |
| 4.1. | Заключение договоров/соглашений о взаимодействии по вопросам профессиональной ориентации, заключенных образовательными организациями с учреждениями/предприятиями | 2022 г. | Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации профессиональные образовательные организации, | Исполнено. - Организована встреча с медработником ГБУЗ «Республиканский СПИД-ЦЕНТР». - Проведен классный час-экскурсия в ППО МО «Дзун-Хемчикский» дислокация в Хандагайты. Экскурсия 7а класса. - Встреча с руководством отдела по работе со зрителями Тувинского национально-драматического театра им.В.Кок-оола. - Встреча с работником Погрануправления Новосибирской области Куулар Канчыыр Радионовичем - Встреча с работниками Овюрской ЦКБ - Встреча-экскурс с работниками музея г.Чадан - Экскурсия в детскую модельную библиотеку учащихся 5б класса - Профориентационная встреча с курсантом Омского бронетанкового училища Сат Денис Менгиленовичем - Профориентационная встреча с курсантом Артиллерийского училища г.Подольск Куулар Айдыс Чаагай-ооловичем - Классный час-интервью с учителем математики Достай А.П. в рамках ранней профориентации обучающихся - Участие обучающихся 9-11 классов в публичных слушаниях о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа в селе Хандагайты |
| 4.2. | Реализация профессиональной ориентации обучающихся через урочную деятельность (через учебные предметы). Включение элективных курсов профориентационной направленности в учебные планы и программы предпрофильной подготовки и профильного обучения. | В течение учебного года (по отдельному плану) | Министерство образования Республики Тыва, общеобразовательные организации | Исполнено. В рамках внеурочной деятельности в начальной школе ведутся внеурочные занятия «Мир профессий». На платформе проекта «Код в Будущее» 10 учеников прошли диагностики. «Психологическая азбука» ведется в 1 классе. |
| 4.3. | Реализация профессиональной ориентации обучающихся через внеурочную деятельность. Включение в систему внеучебной деятельности обучающихся 9–11 классов общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий на предприятия и организации Республики Тыва, профессиональных проб, социальных практик, мастер-классов, анкетирования и тестирования | В течение учебного года (по отдельному плану) | Министерство образования Республики Тыва, общеобразовательные организации | 1.Экскурсия в Республиканский медицинский колледж учащихся 10б класса 2.Экскурсия в УСК «Субедей» учащихся 10а класса. 3.Экскурсия ТО МО «Дзун-Хемчикский» 7а класса. 4.Экскурсия в ЦБС Модельную библиотеку учащихся 5в, 1б классов. |
| 4.4. | Единый день профессиональной ориентации «Выбираю рабочую профессию» для выпускников общеобразовательных организаций | Ежегодно март | Министерство образования Республики Тыва, ГБУ ДПО «Республиканский центр профессионального образования», профессиональные образовательные организации | В исполнении. Запланирован на конец марта 2023г. |
| 4.5. | Декадник «Путь к профессиональной карьере» для студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций | Ежегодно апрель | Министерство образования Республики Тыва, ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр профессионального образования», профессиональные образовательные организации, общеобразовательные организации | Исполнено. 1.Профориентационная встреча с курсантом Омского бронетанкового училища Сат Денис Менгиленовичем 2.Профориентационная встреча с курсантом Артиллерийского училища г.Подольск Куулар Айдыс Чаагай-ооловичем. 3.Профориентационная встреча с работниками ПСЧ-10 в Овюрском районе и работниками Прокуратуры Овюрского района. |
| 4.6. | Организация мероприятий по повышению престижа рабочих профессий, инженерно-технических и других специальностей, востребованных на рынке труда | Ежегодно по отдельному плану | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, органы местного самоуправления | В исполнении. Организация просмотра онлайн-уроков по проектории. |
| 4.8. | Развитие форм временной занятости обучающихся, в том числе посредством включения их в работу студенческих отрядов, добровольческих организаций, реализации волонтерских и социокультурных проектов в целях трудового воспитания и профессиональной ориентации | По отдельному плану | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, органы местного самоуправления, образовательные организации | Исполнено. Открытие класса ЮИД Функционируют классы «Юнармия» в 8а, класс «МЧС» в 9а, «Пограничники»в 4б и 3б классах. |
| 4.9. | Декадник «Мир профессий» для детей с ограниченными возможностями | Ежегодно Декабрь | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | В исполнении |
| 4.13. | Проведение республиканского Дня профориентации молодежи Республики Тыва «Сделай свой выбор» (фестивали профессий, территориальные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, организация мастер-классов и другое) | ежегодно: апрель | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, органы местного самоуправления, общеобразовательные организации | Участие педагога по ОБЖ в Дне открытых дверей в КПКУ. |
| 4.14. | Организация и проведение уроков занятости, профориентационного тестирования, информирование обучающихся 9–11 классов общеобразовательных организаций о положении на рынке труда в Республике Тыва | ежегодно: октябрь – апрель | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы местного самоуправления, общеобразовательные организации | В исполнении. Организацияи проведение профориентационных работ планируется в 2023 г. согласно плану графика работы. |
| 4.19. | Организация профориентационных мероприятий в рамках проведения летних профориентационных смен на базе общеобразовательных учреждений | Июнь-август (ежегодно) | ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Исполнено. В рамках недели профориентации организован Просмотр онлайн-лекции по профориентации «Как помочь ребенку выбрать профессию?», а также проведена Беседа психолога и даны советы родителям по профориентации по теме «Мотивация подростка: почему он ничего не хочет?» для родителей. Проведен прямой эфир с руководителем Центра трудоустройства студентов Университета «Синергия» Ольгой Асадчей на тему «Призвание, работа или хобби — в чем разница и как отличить?» и прямой эфир с карьерным консультантом Synergy Academy Екатериной Гонтар на тему «Какие навыки развивать, если я еще не выбрал профессию?» |
| 4.20. | Проведение специалистами профессиональных образовательных организаций профориентационных мероприятий в общеобразовательных организациях республики | Согласно графику профессиональных образовательных организаций | Профессиональные образовательные организации Республики Тыва, ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр профессионального образования» | Исполнено. Проводятся встречи, мероприятия по плану профориентации |
| 4.23. | Проведение профориентационных уроков с обучающимися 9-11 классов общеобразовательных организаций Республики Тыва с участием ведущих специалистов в сфере информационных технологий | По отдельному плану | ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр профессионального образования», Министерство цифрового развития Республики Тыва, общеобразовательные организации Республики Тыва | Исполнено.В целях усиления профориентационной работы и стимулирования обучения учащихся проводятся уроки «Проектории» |
| 4.24. | Конкурсы на лучший уголок по профориентации среди образовательных организаций, лучший профориентационный проект, лучший опыт работы с обучающимися по вопросам профориентации | 1 раз в год | ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр профессионального образования» | В исполнении. |
| 4.25. | Участие обучающихся в различных профориентационных проектах и конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней: Федеральный проект ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» | По отдельному плану | ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр профессионального образования» | В исполнении |
| 4.26. | Участие обучающихся в различных профориентационных проектах и конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней: Всероссийский проект «ОТКРЫТЫЕ УРОКИ» «ПроеКТОрия» | По отдельному плану | ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования», | Исполнено. Открытые онлайн-уроки, реализуемые в цикле «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию и достижения результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Охвачены все 1-11 классы |
| Мероприятия по кадрово-методическому обеспечению профессиональной ориентации |  |  |  |  |
| 5.3. | Проведение курсов повышения квалификации работников общеобразовательных учреждений по курсу «Основы профориентационной работы в школе» | Ежегодно по отдельному плану | Министерство образования Республики Тыва | В исполнении |
| 5.4. | Организация работы методических объединений профориентаторов | 2022-2025 гг. | Органы местного самоуправления, общеобразовательные организации | В исполнении. Сведений нет |
| 5.5. | Определение ответственных в учреждениях за организацию профориентационной работы | 2022 г. (далее ежегодно) | Министерство образования Республики Тыва, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации | Исполнено. |
| Аналитическое обеспечение профориентационной работы |  |  |  |  |
| 6.1. | Осуществление мониторинга реализации планов профориентации в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях | 2022-2025 годы, Ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Муниципальные органы управления образованием, Общеобразовательные организации, Профессиональные образовательные организации Республики Тыва | В исполнении. Конечный результат в конце учебного года. |
| 6.2. | Проведение мониторинга оценки результативности профориентационной работы в образовательных учреждениях | Ноябрь 2022 (ежегодно) | Министерство образования Республики Тыва |  |
| 6.3. | Мониторинг профессиональных намерений обучающихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций | Ежегодно (март, октябрь) | ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр профессионального образования» | Исполнено. Мониторинг профнамерений обучающихся исполнен. |
| 6.4. | Проведение мониторинга поступления выпускников общеобразовательных учреждений (9-х и 11-х классов и выпускников профессиональных образовательных организаций республики) | Сентябрь-октябрь 2022 (ежегодно) | ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр профессионального образования» | В исполнении.В начале года, весной, с целью отслеживания уровня готовности будущих выпускников школ к выбору профессии нами проводился мониторинг профнамерений. |
| 6.5. | Проведение мониторинга трудоустройства выпускников учреждений ОО, ПОО, ВПО на рынке труда | ежемесячно | ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр профессионального образования» |  |